## WBS
wbsgantt에서 이 템플릿으로 프로젝트 만들기
WBS 코드 | 작업명 | 유형 | 기간(일) | WEIGHT(%) | 정의
1 | 건설 공사 | Deliverable |  | 100 | 중소 규모 건축·시설 공사 프로젝트
1.1 | 착수·인허가 | Phase |  | 10
1.1.1 | 사업 계획 수립 | Work Package | 5 | 40 | 사업 개요·예산·전체 일정 계획 수립
1.1.2 | 인허가 신청·취득 | Work Package | 15 | 60 | 건축허가 등 관계 기관 인허가 신청 및 취득
1.2 | 설계 | Phase |  | 15
1.2.1 | 기본 설계 | Work Package | 10 | 40 | 배치·규모·구조 방식 등 기본 설계안 작성
1.2.2 | 실시 설계 | Work Package | 15 | 45 | 시공 가능한 수준의 상세 도면·시방서 작성
1.2.3 | 설계 검토·확정 | Work Package | 4 | 15 | 설계 도서 적정성 검토 및 최종 확정
1.3 | 조달·계약 | Phase |  | 12
1.3.1 | 시공사 선정·계약 | Work Package | 10 | 40 | 시공사 입찰·평가·계약 체결
1.3.2 | 주요 자재 발주 | Work Package | 7 | 35 | 장납기·주요 자재 발주 및 납기 확정
1.3.3 | 착공 준비 | Work Package | 5 | 25 | 착공계 제출·현장 사무소·안전 계획 준비
1.3.4 | 착공 | Milestone | 0 | 0 | 현장 공사 개시 시점
1.4 | 시공 | Phase |  | 45
1.4.1 | 가설 공사 | Work Package | 7 | 10 | 가설 울타리·비계·현장 설비 설치
1.4.2 | 기초·골조 공사 | Work Package | 25 | 35 | 터파기·기초·골조 시공
1.4.3 | 설비·전기 공사 | Work Package | 20 | 25 | 기계 설비·전기·배관 공사
1.4.4 | 마감 공사 | Work Package | 18 | 25 | 내부 마감·도장·바닥·창호 공사
1.4.5 | 외부·부대 공사 | Work Package | 8 | 5 | 외부 포장·조경·부대 시설 공사
1.5 | 품질·검사 | Phase |  | 8
1.5.1 | 품질·안전 점검 | Work Package | 6 | 40 | 시공 품질·안전 기준 적합성 점검 및 시정
1.5.2 | 설비 시운전 | Work Package | 5 | 30 | 기계·전기 설비 시운전 및 성능 확인
1.5.3 | 준공검사 신청·수검 | Work Package | 5 | 30 | 관계 기관 준공검사 신청 및 수검
1.5.4 | 준공검사 통과 | Milestone | 0 | 0 | 관계 기관 준공검사 합격 시점
1.6 | 준공·인계 | Phase |  | 10
1.6.1 | 하자 보수·시정 | Work Package | 7 | 35 | 잔여 하자·미시공 항목 보수 및 시정
1.6.2 | 준공 서류·정산 | Work Package | 6 | 35 | 준공 도서·사용승인 서류 정리 및 공사비 정산
1.6.3 | 시설물 인수인계 | Work Package | 4 | 30 | 시설물·운영 자료 인수인계 및 사용자 안내
1.6.4 | 준공 | Milestone | 0 | 0 | 공사 종결 및 프로젝트 완료 시점