## WBS
wbsgantt에서 이 템플릿으로 프로젝트 만들기
WBS 코드 | 작업명 | 유형 | 기간(일) | WEIGHT(%) | 정의
1 | 인하우스 개발 | Deliverable |  | 100 | 사내 시스템 구축 프로젝트
1.1 | 요구사항 | Phase |  | 15
1.1.1 | 현황 분석 및 문제 정의 | Work Package | 4 | 40 | 현행 업무 프로세스 및 시스템 현황 파악
1.1.2 | 요구사항 수집 및 정의 | Work Package | 4 | 35 | 인터뷰·워크숍을 통한 기능·비기능 요구사항 도출
1.1.3 | 범위 확정 및 우선순위 결정 | Work Package | 3 | 25 | In-scope / Out-of-scope 명확화 및 개발 우선순위 설정
1.2 | 분석·설계 | Phase |  | 20
1.2.1 | 업무 프로세스 분석 | Work Package | 5 | 30 | AS-IS / TO-BE 업무 프로세스 모델링
1.2.2 | 시스템 아키텍처 설계 | Work Package | 5 | 35 | 기술 스택·배포 구조·보안 아키텍처 설계
1.2.3 | UI/UX 설계 | Work Package | 6 | 35 | 화면 설계 및 사용자 흐름 설계
1.3 | 개발 | Phase |  | 30
1.3.1 | DB 설계 및 구축 | Work Package | 7 | 20 | ERD 확정 및 스키마 생성·인덱스·마이그레이션
1.3.2 | 백엔드 API 개발 | Work Package | 14 | 35 | 비즈니스 로직·REST API·인증 모듈 구현
1.3.3 | 프론트엔드 개발 | Work Package | 14 | 30 | 화면 설계 기반 UI 구현 및 API 연동
1.3.4 | 인프라·배포 파이프라인 구성 | Work Package | 5 | 15 | 서버 프로비저닝·CI/CD·환경 구성(dev/stg/prod)
1.4 | 통합테스트 | Phase |  | 20
1.4.1 | 통합·회귀 테스트 | Work Package | 7 | 50 | 전체 기능 통합 테스트 및 결함 수정
1.4.2 | 성능·보안 테스트 | Work Package | 5 | 30 | 부하 테스트·취약점 스캔
1.4.3 | UAT(사용자 인수 테스트) | Work Package | 5 | 20 | 현업 담당자 직접 테스트 및 승인
1.5 | 사용자교육 | Phase |  | 8
1.5.1 | 교육 자료 제작 | Work Package | 3 | 40 | 사용자 매뉴얼·동영상 튜토리얼 제작
1.5.2 | 교육 진행 | Work Package | 5 | 60 | 현업 사용자 대상 시스템 사용 교육
1.6 | 안정화 | Phase |  | 7
1.6.1 | 운영 이관 및 하이퍼케어 | Work Package | 10 | 60 | 운영팀 이관·초기 운영 밀착 지원(하이퍼케어)
1.6.2 | 안정화 완료 | Work Package | 5 | 40 | 안정화 기간 종료 및 프로젝트 종결