## WBS
wbsgantt에서 이 템플릿으로 프로젝트 만들기
WBS 코드 | 작업명 | 유형 | 기간(일) | WEIGHT(%) | 정의
1 | 신제품 MVP | Deliverable |  | 100 | 시장 검증용 린 제품
1.1 | Discovery & 정의 | Phase |  | 25
1.1.1 | 시장·경쟁 조사 | Work Package | 5 | 35 | 시장/경쟁 분석
1.1.2 | 사용자 인터뷰 | Work Package | 4 | 30 | 타깃 사용자 인터뷰
1.1.3 | 제품 요구사항 정의(PRD) | Work Package | 5 | 35 | PRD 작성
1.2 | 설계 | Phase |  | 25
1.2.1 | UX 와이어프레임 | Work Package | 5 | 30 | 핵심 화면 흐름의 와이어프레임 설계
1.2.2 | UI 디자인 | Work Package | 6 | 35 | 와이어프레임 기반 UI 비주얼 디자인
1.2.3 | 기술 아키텍처 설계 | Work Package | 6 | 35 | 기술 스택과 시스템 구조 결정
1.3 | MVP 개발 | Phase |  | 30
1.3.1 | 백엔드 API | Work Package | 12 | 35 | 핵심 기능의 백엔드 API 구현
1.3.2 | 프론트엔드 | Work Package | 12 | 35 | 핵심 화면의 프론트엔드 구현
1.3.3 | 핵심 기능 통합 | Work Package | 8 | 30 | 백엔드·프론트 통합과 핵심 시나리오 연결
1.4 | QA & 출시 | Phase |  | 20
1.4.1 | 통합 테스트 | Work Package | 7 | 100 | 통합/회귀 테스트
1.4.2 | 정식 출시 | Milestone | 0 | 0 | MVP 정식 출시 시점