## WBS
wbsgantt에서 이 템플릿으로 프로젝트 만들기
WBS 코드 | 작업명 | 유형 | 기간(일) | WEIGHT(%) | 정의
1 | 마케팅 캠페인 | Deliverable |  | 100 | 기획부터 성과 보고까지의 통합 마케팅 캠페인
1.1 | 캠페인 기획 | Phase |  | 20
1.1.1 | 목표·KPI 정의 | Work Package | 4 | 30 | 캠페인 목표와 측정 지표(KPI) 확정
1.1.2 | 타겟·메시지 전략 | Work Package | 5 | 40 | 타겟 세그먼트 정의와 핵심 메시지 설계
1.1.3 | 예산·채널 믹스 확정 | Work Package | 3 | 30 | 채널별 예산 배분과 집행 일정 확정
1.2 | 크리에이티브 제작 | Phase |  | 30
1.2.1 | 카피라이팅 | Work Package | 5 | 25 | 채널별 카피·헤드라인 작성
1.2.2 | 디자인·배너 제작 | Work Package | 8 | 35 | 키 비주얼과 채널별 배너 사이즈 제작
1.2.3 | 영상 제작 | Work Package | 10 | 25 | 캠페인 영상 촬영·편집
1.2.4 | 크리에이티브 검수·확정 | Work Package | 3 | 15 | 브랜드 가이드·법무 검수 및 최종 확정
1.3 | 채널 셋업 | Phase |  | 15
1.3.1 | 매체 부킹·계정 셋업 | Work Package | 4 | 35 | 광고 계정·캠페인 구조 셋업과 지면 부킹
1.3.2 | 랜딩 페이지 제작 | Work Package | 6 | 40 | 캠페인 랜딩 페이지 제작·QA
1.3.3 | 트래킹·전환 설정 | Work Package | 3 | 25 | 전환 이벤트·픽셀·UTM 체계 설정과 검증
1.3.4 | 캠페인 런칭 | Milestone | 0 | 0 | 캠페인 집행 개시 시점
1.4 | 집행·최적화 | Phase |  | 25
1.4.1 | 캠페인 오픈·초기 모니터링 | Work Package | 5 | 30 | 집행 개시 후 노출·클릭·전환 초기 점검
1.4.2 | 소재·입찰 최적화 | Work Package | 15 | 40 | 성과 기반 소재 교체·입찰·예산 재배분
1.4.3 | 중간 성과 리뷰 | Work Package | 2 | 30 | 중간 성과 공유와 잔여 기간 방향 결정
1.4.4 | 집행 종료 | Milestone | 0 | 0 | 전 채널 집행 종료 시점
1.5 | 분석·보고 | Phase |  | 10
1.5.1 | 데이터 집계·성과 분석 | Work Package | 4 | 45 | 채널별 데이터 집계와 KPI 달성 분석
1.5.2 | 결과 보고서 작성 | Work Package | 3 | 35 | 성과·학습·비용 요약 보고서 작성
1.5.3 | 회고·차기 제언 | Work Package | 2 | 20 | 잘된 점·개선점 회고와 차기 캠페인 제언 정리
1.5.4 | 결과 보고 | Milestone | 0 | 0 | 결과 보고 완료와 캠페인 종결 시점