## WBS
wbsgantt에서 이 템플릿으로 프로젝트 만들기
WBS 코드 | 작업명 | 유형 | 기간(일) | WEIGHT(%) | 정의
1 | SI 구축 | Deliverable |  | 100 | 표준 SI 방법론 기반 시스템 구축 프로젝트
1.1 | 착수 | Phase |  | 8
1.1.1 | 프로젝트 착수 준비 | Work Package | 4 | 55 | 프로젝트 헌장·조직·일정 계획 수립
1.1.2 | 착수 보고 | Work Package | 3 | 45 | 이해관계자 착수 보고 및 협의
1.2 | 분석 | Phase |  | 15
1.2.1 | 현황 조사 및 As-Is 분석 | Work Package | 6 | 40 | 현행 시스템·업무 프로세스 분석
1.2.2 | 요구사항 정의 | Work Package | 5 | 35 | 기능·비기능 요구사항 수집 및 명세화
1.2.3 | 분석 산출물 검토 | Work Package | 3 | 25 | 분석 단계 산출물 품질 검토
1.3 | 설계 | Phase |  | 20
1.3.1 | 아키텍처 설계 | Phase |  | 45
1.3.1.1 | 시스템 아키텍처 설계 | Work Package | 5 | 55 | HW·SW·네트워크 아키텍처 설계
1.3.1.2 | DB 설계 | Work Package | 5 | 45 | 논리·물리 데이터 모델 설계
1.3.2 | 기능 설계 | Phase |  | 55
1.3.2.1 | 화면 설계 | Work Package | 5 | 50 | UI/UX 화면 설계 및 프로토타입
1.3.2.2 | 인터페이스 설계 | Work Package | 5 | 50 | 외부 시스템 연계 인터페이스 정의
1.4 | 개발 | Phase |  | 30
1.4.1 | 공통 모듈 개발 | Work Package | 10 | 20 | 인증·권한·공통 컴포넌트 개발
1.4.2 | 핵심 기능 개발 | Work Package | 20 | 40 | 주요 비즈니스 기능 구현
1.4.3 | 인터페이스 개발 | Work Package | 12 | 25 | 외부 시스템 연계 개발
1.4.4 | 환경 구성 및 배포 | Work Package | 7 | 15 | 서버 환경 구성 및 배포 파이프라인 구축
1.5 | 통합·이행 | Phase |  | 18
1.5.1 | 통합 테스트 | Work Package | 10 | 40 | 전체 기능 통합 테스트·결함 수정
1.5.2 | 성능·보안 테스트 | Work Package | 7 | 30 | 부하·보안 취약점 테스트
1.5.3 | 데이터 이행 | Work Package | 7 | 30 | 구 시스템 데이터 이행·검증
1.5.4 | 중간 검수 완료 | Milestone | 0 | 0 | 통합·이행 산출물에 대한 고객 중간 검수 통과 시점
1.6 | 오픈·안정화 | Phase |  | 9
1.6.1 | 시스템 오픈 | Work Package | 3 | 50 | 운영 환경 최종 배포 및 서비스 개시
1.6.2 | 하이퍼케어 및 안정화 | Work Package | 10 | 50 | 오픈 후 밀착 지원 및 결함 처리
1.6.3 | 최종 검수 완료 | Milestone | 0 | 0 | 최종 검수 통과와 프로젝트 종결 시점